NT PECS 12 – PROGRAMA ESTADUAL DE CORREÇÃO DA ACIDEZ DO SOLO:

(atualizada em 10.10.2013)

Resumo Numérico

| Safra/Recursos | Recurso Disponibilizado R$ | Nº de Municípios Beneficiados | Montante Pago/Liberado R$ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012/2013 (*) 2013/2014 (1ªparc.) TOTAL LIBERADO | 5.040.000,00(*) 3.000.000,00 8.040.000,00 | 102 (tab 1) 32 134 | 6.120.000,00 (pagos) 1.920.000,00 (prev pagto 2013) 8.040.000,00 |
| 2013/2014 (2ªparc) | 3.960.000,00 | 66 | (Ainda não liberado) |
| TOTAL PREVISTO > 2014 | 12.000.000,00 | 200 |  |
| DESISTÊNCIAS |  | 10 |  |

(*) Foi liberada pelo Governo do Estado, uma primeira parcela de R$ 6.000.000,00 mas foram demandados pelos municípios em tempo hábil, e pagos no exercício, somente R$ 5.040.000,00.

O Programa Estadual de Correção da Acidez do Solo busca difundir e incentivar a correção da acidez do solo, através da calagem, nas pequenas propriedades familiares. Muitas dessas propriedades, no Estado, encontram-se descapitalizadas, e a correção do solo deverá proporcionar aumentos na produtividade das culturas agrícolas e da atividade pecuária, contribuindo para a sua viabilidade econômica e sustentabilidade.

Em condições de solos ácidos grande parte dos nutrientes essenciais, mesmo estando presentes no solo, torna-se indisponível ou pouco disponível para as plantas, prejudicando seu crescimento e a produção. A presença do alumínio tóxico nos solos ácidos também causa danos e inibe o crescimento radicular das plantas.  Uma menor quantidade de raízes e menos desenvolvidas, significa um menor volume de solo explorado e consequentemente, uma menor absorção de nutrientes e também de água, potencializando os efeitos negativos provocados pelas estiagens.

Ciente disso, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria da Agricultura, Pecuária e do Agronegócio (SEAPA) e da Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária (FEPAGRO), em parceria com o Sindicato da Indústria e da Extração de Mármore, Calcário e Pedreiras no Estado do Rio Grande do Sul (SINDICALC) e dos municípios, dispôs-se a subsidiar a correção da acidez do solo em cerca de 40.000 ha, buscando beneficiar mais de 10.000 produtores familiares da agropecuária gaúcha, em mais de 100 municípios, somente no primeiro ano do Programa.

Até o momento, já no segundo ano do programa, foram disponibilizados pelo Governo do Estado, R$ 9 milhões, sendo R$ 6 milhões correspondentes ao exercício 2012/13 e uma primeira parcela de R$ 3 milhões para 2013/14. No primeiro exercício, devido à falta de agilidade das Prefeituras em demandar os recursos em tempo hábil, foram aplicados somente R$ 5.040.000,00 beneficiando 84 municípios em vez dos 100 que estavam previstos.

Hoje já estão assegurados recursos para 134 municípios, representando um investimento de R$ 8.040.000,00 e envolvendo 13.400 agricultores, 53.600 hectares corrigidos e 201.000 toneladas de calcário. Aguarda-se a liberação de mais R$ 3 milhões ainda em 2013 e a meta é chegar a R$ 12 milhões investidos em 200 municípios, até o final de 2014.

Dos municípios contemplados, 71 já enviaram mais de 7.774 amostras de solo para análise nos laboratórios da FEPAGRO. Também foram realizados treinamentos de técnicos de secretarias municipais de agricultura em várias regiões do Estado, para que orientem os agricultores para a coleta adequada e correta  das amostras de solo e aplicação do calcário. A coordenação do Programa continua à disposição para realizar novos e mais treinamentos onde houver a demanda. Sugere-se para tanto, que as prefeituras se organizem por região, uma vez que o deslocamento para todos os municípios, individualmente, não será possível.

Cerca de 100 municípios já fizeram contato e constam de uma lista de espera aguardando pela liberação de novos recursos por parte do Governo do Estado. É importante que mesmo os municípios pré-aprovados que ainda não formalizaram os contratos/convênios com a SEAPA, se agilizem e o façam imediatamente. A morosidade por parte desses municípios por um lado, e a grande demanda por parte de novos municípios por outro lado, farão com que aqueles que se anteciparem sejam priorizados.

O número de propriedades a serem contempladas por município permanece em 100, pelo menos até que a meta inicial de 200 municípios seja atingida.

As tabelas a seguir informam sobre a situação atual do Programa, ou seja:  municípios que já foram pagos (tabela 1); os que estão em fase de finalização dos procedimentos para o pagamento (tabela 2),  os pré-aprovados que aguardam a complementação de documentos (tabela 3)  e finalmente, uma lista de espera dos municípios que já encaminharam a solicitação de inclusão no Programa (tabela 4).

Tabela 1: Municípios e Número de Propriedades já Beneficiadas e Pagas (Safra 2012/2013 e 2013/14)

| Município | Número Máximo de Propriedades Beneficiáveis | Número de Propriedades Beneficiadas | Situação | Amostras de Solo Recebidas | Licitação do Calcário |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Empresa | Toneladas | R$/T |  |
| Agudo | 300 | 100 | Pago/Aprov | 106 - F | MINERAÇÃO SANGALLI LTDA | 1900 | 43,80 | EC |
| Alpestre | 200 | 100 | Pago/Aprov | 114 - F |  |  |  |  |
| Alto Alegre | 100 | 100 | Pago | 141 - U |  |  |  |  |
| Amaral Ferrador | 150 | 100 | Pago. | 0 |  |  |  |  |
| Arroio do Tigre | 200 | 100 | Pago | 100 - U | UNICAL | 1.335,41 | 44,93 | EC |
| Augusto Pestana | 200 | 100 | Pago | 100 - F |  |  |  |  |
| Bagé | 150 | 100 | Pago | 62 - F |  |  |  |  |
| Barra do Quaraí | 050 | 100 | Pago | 0 |  |  |  |  |
| Barros Cassal | 200 | 100 | Pago | 200 - |  |  |  |  |
| Benjamim Constant Sul | 100 | 100 | Pago | 0 |  |  |  |  |
| Boqueirão do Leão | 200 | 100 | Pago | 100 - U |  |  |  |  |
| Bossoroca | 150 | 100 | Pago | 0 |  |  |  |  |
| Braga | 150 | 100 | Pago | 0 |  |  |  |  |
| Caçapava do Sul (²) | 300 | 100 | Pago | 0 |  |  |  |  |
| Cacequi | 0 | 0 | DESISTIU | 0 | (devolverá o recurso) | 0 | 0 | - |
| Cachoeira do Sul (²) | 300 | 100 | Pago | 100 - U |  |  |  |  |
| Caiçara | 150 | 100 | Pago | 0 |  |  |  |  |
| Campos Borges | 150 | 100 | Pago | 174 - F |  |  |  |  |
| Candelária | 400 | 100 | Pago | 0 |  |  |  |  |
| Candiota | 150 | 100 | Pago | 0 |  |  |  |  |
| Canguçu | 400 | 100 | Pago | 100 - F |  |  |  |  |
| Capão do Cipó | 150 | 100 | Pago | 100 - U |  |  |  |  |
| Cerrito | 150 | 100 | Pago | 100 - F | INCAFEL IND. E COMÉRCIO LTDA | 1250 | 48,00 | ? |
| Cerro Branco | 150 | 100 | Pago | 100 - F |  |  |  |  |
| Cerro Grande do Sul | 200 | 100 | Pago | 91 - U | UNICAL | 1.275 | 51,00 | EC |
| Charqueadas(²) | 200 | 100 | Pago | 89 - U |  |  |  |  |
| Constantina | 150 | 100 | Pago | 100 - U |  |  |  |  |
| Crissiumal | 300 | 100 | Pago | 0 |  |  |  |  |
| Dilermando Aguiar | 150 | 100 | Pago | 0 |  |  |  |  |
| Dois Lajeados | 100 | 100 | Pago | 107+30 - U |  |  |  |  |
| Dona Francisca | 100 | 100 | Pago | 81 - F |  |  |  |  |
| Espumoso | 200 | 100 | Pago | 0 |  |  |  |  |
| Estrela Velha | 150 | 100 | Pago | 100 - F |  |  |  |  |
| Faxinal do Soturno | 100 | 100 | Pago | 113 - F |  |  |  |  |
| Formigueiro | 150 | 100 | Pago | 110 - U | SANGALI & CIA LTDA | 1.500 | 54,00 | EC |
| General Câmara | 150 | 100 | Pago | 100 - U |  |  |  |  |
| Gramado Xavier | 150 | 100 | Pago | 100 - F | MINERAÇÃO ARAÚJO LTDA |  | 45,00 |  |
| Herval | 150 | 100 | Pago | 0 |  |  |  |  |
| Herveiras | 100 | 100 | Pago | 94 - F |  |  |  |  |
| Ibarama | 150 | 100 | Pago | 100 - U |  |  |  |  |
| Ibirapuitã | 150 | 100 | Pago | 0 |  |  |  |  |
| Iraí | 150 | 100 | Pago | 0 |  |  |  |  |
| Itacurubi | 100 | 100 | Pago | 0 |  |  |  |  |
| Itapuca | 150 | 100 | Pago | 105 - F | DEOLINDA GEHLEN | 1.500 | 48,00 | ? |
| Ivorá | 150 | 100 | Pago | 107 - F |  |  |  |  |
| Jacuizinho | 100 | 100 | Pago | 100 - F |  |  |  |  |
| Jaguari | 200 | 100 | Pago | 100 - U | DAGOBERTO BARCELOS SA | 1.500 | 48,00 | EC |
| Júlio de Castilhos | 150 | 100 | Pago | 100 - F |  |  |  |  |
| Lagoão | 200 | 100 | Pago | 100 - F |  |  |  |  |
| Lagoa Bonita do Sul (²) | 150 | 100 | Pago | 0 |  |  |  |  |
| Liberato Salzano | 200 | 100 | Pago | 100 - U |  |  |  |  |
| Marcelino Ramos (²) | 150 | 100 | Pago | 0 |  |  |  |  |
| Mata (²( | 150 | 100 | Pago | 0 |  |  |  |  |
| Mato Leitão | 100 | 100 | Pago | 114 - F | UNICAL | 1490 | 45,00 | EC |
| Mormaço | 150 | 100 | Pago | 153 - F |  |  |  |  |
| Morro Redondo | 150 | 100 | Pago | 108 - F |  |  |  |  |
| Nicolau Vergueiro | 100 | 100 | Pago | 99 - F |  |  |  |  |
| Nova Alvorada | 150 | 100 | Pago | 105 - F |  |  |  |  |
| Nova Esperança do Sul (²) | 100 | 100 | Pago | 100 - F |  |  |  |  |
| Nova Palma | 150 | 100 | Pago | 156 - F |  |  |  |  |
| Novo Cabrais | 150 | 100 | Pago | 115 - F |  |  |  |  |
| Palmitinho | 200 | 100 | Pago | 0 |  |  |  |  |
| Pantano Grande | 100 | 100 | Pago | 100 - F |  |  |  |  |
| Paraíso do Sul | 200 | 100 | Pago | 0 |  |  |  |  |
| Passa Sete | 200 | 100 | Pago | 108 - F | UNICAL | 1.300 | 47,00 | EC |
| Passo do Sobrado | 200 | 100 | Pago | 102 - U | MINERAÇÃO ARAÚJO LTDA | 1.500 | 40,00 | ? |
| Pedras Altas | 100 | 100 | Pago | 111 - U |  |  |  |  |
| Pedro Osório | 100 | 100 | Pago | 7 - F |  |  |  |  |
| Pelotas | 400 | 100 | Pago | 0 |  |  |  |  |
| Pinhal Grande | 150 | 100 | Pago | 100 - F |  |  |  |  |
| Pinheiro Machado | 200 | 100 | Pago | 0 |  |  |  |  |
| Pontão (²) | 100 | 100 | Pago | 326 - U |  |  |  |  |
| Quevedos | 150 | 100 | Pago | 0 |  |  |  |  |
| Rio Pardo | 300 | 100 | Pago. | 96 - F | MINERAÇÃO ARAÚJO LTDA | 1.500 | 50,00 | ? |
| Sagrada Família | 150 | 100 | Pago | 0 |  |  |  |  |
| Salto do Jacuí | 100 | 100 | Pago | 100 - F |  |  |  |  |
| Santa Cruz do Sul (²) | 400 | 100 | Pago | 110 - F |  |  |  |  |
| Santa Margarida do Sul | 100 | 100 | Pago | 0 |  |  |  |  |
| Santana da Boa Vista | 200 | 100 | Pago | 0 |  |  |  |  |
| Santiago | 200 | 100 | Pago | 102 - F | LUCINEIA PUIATTI COLPO–ME (¹) | 1.304,34 | 46,00 | EC |
| São Gabriel | 200 | 100 | Pago | 131 - F |  |  |  |  |
| São João do Polesine | 0 | 0 | DESISTIU | 0 | (devolverá o recurso) | 0 | 0 |  |
| São Martinho da Serra | 150 | 100 | Pago | 222 - F |  |  |  |  |
| São Pedro do Sul | 200 | 100 | Pago | 100 - F |  |  |  |  |
| São Sepé | 200 | 100 | Pago | 97 - F |  |  |  |  |
| São Vicente do Sul | 150 | 100 | Pago | 0 |  |  |  |  |
| Segredo | 200 | 100 | Pago | 102 - F | UNICAL | 1.224,5 | 49,00 | EC |
| Sertão Santana | 150 | 100 | Pago | 78 - F |  |  |  |  |
| Sinimbú | 200 | 100 | Pago | 0 |  |  |  |  |
| Sobradinho | 150 | 100 | Pago | 100 - F | ?? | ?? | 48,00 | ? |
| Soledade | 200 | 100 | Pago | 100 - F |  |  |  |  |
| Taquaruçu do Sul | 100 | 100 | Pago | 0 |  |  |  |  |
| Tenente Portela | 200 | 100 | Pago | 0 |  |  |  |  |
| Tio Hugo | 100 | 100 | Pago | 155 - F | DAGOBERTO BARCELOS (viaCOTRIJAL). | 1395 | 43,00 | EC |
| Tiradentes do Sul | 200 | 100 | Pago | 0 |  |  |  |  |
| Tunas | 150 | 100 | Pago | 100 - F |  |  |  |  |
| Unistalda | 100 | 100 | Pago | 0 |  |  |  |  |
| Vale do Sol | 200 | 100 | Pago | 132 - U | MINERAÇÃO ARAÚJO LTDA | 1500 | 35,00 | ? |
| Vale Verde | 150 | 100 | Pago | 0 |  |  |  |  |
| Venâncio Aires | 400 | 100 | Pago | 100 - F | RAAAB CALCÁREOS LTDA | 1330 | 51,50 | EC |
| Viadutos | 150 | 100 | Pago | 100 - U |  |  |  |  |
| Vicente Dutra | 200 | 100 | Pago | 0 |  |  |  |  |
| Victor Graeff | 100 | 100 | Pago | 109 - F |  |  |  |  |
| Vila Nova do Sul | 200 | 100 | Pago | 101 - F |  |  |  |  |
| Total | 17600 | 10200 | -/- | 7.510 |  | -/- | -/- | -/- |

EC = Empresa Conveniada; EM = contatados por e-mail; F = FEPAGRO; U = UFRGS;   (¹) Grupo Dagoberto Barcelos;  (²) Finalizando Pagamento;

Tabela 2. Municípios e Número de Propriedades Previstas de Serem Beneficiadas Ainda em 2013

| Município | Número Máximo de Propriedades Beneficiáveis | Número de Propriedades Beneficiadas | Situação | Amostras de Solo Recebidas | Licitação do Calcário |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Empresa | Toneladas | R$/T |  |
| Aceguá | 100 | 100 | Previsão 2013 | 0 |  |  |  |  |
| Arroio do Padre | 100 | 100 | Previsão 2013 | 0 |  |  |  |  |
| Barão do Cotegipe | 150 | 100 | Previsão 2013 | 0 |  |  |  |  |
| Barra do Guarita | 100 | 100 | Previsão 2013 | 0 |  |  |  |  |
| Caraá | 200 | 100 | Previsão 2013 | 0 |  |  |  |  |
| Cerro Grande | 100 | 100 | Previsão 2013 | 0 |  |  |  |  |
| Cristal | 100 | 100 | Previsão 2013 | 0 |  |  |  |  |
| Cristal do Sul | 100 | 100 | Previsão 2013 | 0 |  |  |  |  |
| Derrubadas | 150 | 100 | Previsão 2013 | 0 |  |  |  |  |
| Dom Feliciano | 300 | 100 | Previsão 2013 | 100 - F |  |  |  |  |
| Encruzilhada do Sul | 300 | 100 | Previsão 2013 | 0 |  |  |  |  |
| Esperança do Sul | 150 | 100 | Previsão 2013 | 0 |  |  |  |  |
| Fontoura Xavier | 0 | 0 | DESISTIU | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Hulha Negra | 150 | 100 | Previsão 2013 | 0 |  |  |  |  |
| Itatiba do Sul | 150 | 100 | Previsão 2013 | 0 |  |  |  |  |
| Jari | 0 | 0 | DESISTIU | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Maçambará | 150 | 100 | Previsão 2013 | 0 |  |  |  |  |
| Mariana Pimentel | 100 | 100 | Previsão 2013 | 0 |  |  |  |  |
| Palmeira das Missões | 200 | 100 | Previsão 2013 | 0 |  |  |  |  |
| Pinheirinho do Vale | 150 | 100 | Previsão 2013 | 0 |  |  |  |  |
| Ponte Preta | 100 | 100 | Previsão 2013 | 0 |  |  |  |  |
| Porto Lucena | 200 | 100 | Previsão 2013 | 0 |  |  |  |  |
| Pouso Novo | 100 | 100 | Previsão 2013 | 0 |  |  |  |  |
| Quaraí | 100 | 100 | Previsão 2013 | 0 |  |  |  |  |
| Rio Grande | 150 | 100 | Previsão 2013 | 0 |  |  |  |  |
| Roque Gonzales | 200 | 100 | Previsão 2013 | 0 |  |  |  |  |
| Santana do Livramento | 200 | 100 | Previsão 2013 | 0 |  |  |  |  |
| São Borja | 100 | 100 | Previsão 2013 | 0 |  |  |  |  |
| São José do Herval | 0 | 0 | DESISTIU | 0 |  | 0 | 0 |  |
| São Miguel das Missões | 0 | 0 | DESISTIU | 0 |  | 0 | 0 |  |
| São Paulo das Missões | 200 | 100 | Previsão 2013 | 0 |  |  |  |  |
| São Pedro das Missões | 100 | 100 | Previsão 2013 | 0 |  |  |  |  |
| São Pedro do Butiá | 100 | 100 | Previsão 2013 | 0 |  |  |  |  |
| Seberí | 100 | 100 | Previsão 2013 | 0 |  |  |  |  |
| Silveira Martins | 0 | 0 | DESISTIU | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Toropí | 0 | 0 | DESISTIU | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Tupanci do Sul | 100 | 100 | Previsão 2013 | 0 |  |  |  |  |
| Tupanciretã | 200 | 100 | Previsão 2013 | 0 |  |  |  |  |
| Vera Cruz | 0 | 0 | DESISTIU | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Total | 4700 | 3200 |  | 200 |  |  |  |  |

EC = Empresa Conveniada; EM = contatados por E-mail;  F = FEPAGRO; U = UFRGS;

Obs.

- Os municípios de Cacequi, Capão de Leão, Fontoura Xavier, Jari, São João do Polesine, São José do Herval, São Miguel das Missões, Silveira Martins, Toropi e Vera Cruz, comunicaram sua desistência do Programa;

- Vários municípios que não mandaram a documentação para elaboração do contrato/convênio e/ou tem pendências não resolvidas no CADIM, receberam um prazo (vencido em junho) para regularizarem a sua situação. Sua prioridade não está mais assegurada. Alguns já foram e outros poderão ser substituídos.

Tabela 3: Municípios que manifestaram interesse em participar do Programa e compõe uma lista de espera por Novos

Recursos – até o final do ano de 2014.

| Município | Número Máximo de Propriedades Beneficiáveis | Número de Propriedades Beneficiadas | Situação | Amostras De Solo Recebidas | Licitação do Calcário |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Empresa |  | Toneladas | R$/T |  |  |  |
| Alegrete | 100 | 100 | Contat/EM | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Alegria | 200 | 100 | Contatado | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ametista do Sul | 100 | 100 | Contatado | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Arambaré | 100 | 100 | Contatado | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Aratiba | 200 | 100 | Contatado | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Arroio dos Ratos | 100 | 100 | Contatado | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Arroio Grande | 100 | 100 | Contat/EM | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Aurea | 150 | 100 | Contatado | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Barão do Cotegipe | 150 | 100 | Contatado | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Barão do Triunfo | 200 | 100 | Contat/EM | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Barra do Ribeiro | 100 | 100 | Contatar | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Barra do Rio Azul | 100 | 100 | Contatado | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Boa Vista do Incra | 100 | 100 | Contatado | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bom Retiro | 100 | 100 | Contatar | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Butiá | 100 | 100 | Contatado | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Camaquã | 300 | 100 | Contat/EM | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Canudos do Vale | 100 | 100 | Contatar | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Capão Bonito do Sul | 100 | 100 | Contatado | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Capão do Leão | 0 | 0 | DESISTIU | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| Capela de Santana | 100 | 100 | Contatar | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Carlos Gomes | 100 | 100 | Contat. 21/08 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Charrua | 150 | 100 | Contat. 20/08 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Chuvisca | 150 | 100 | Contat- EM | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ciríaco | 150 | 100 | Contat. 21/08 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Coxilha | 100 | 100 | Contatar | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cruzeiro do Sul | 150 | 100 | Contatar | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Dezesseis de Novembro | 150 | 100 | Contatado | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Dom Pedrito | 200 | 100 | Contat- EM | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Doutor Maurício Cardoso | 200 | 100 | Contatar | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Eldorado do Sul | 100 | 100 | Contatar | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Entre Rios do Sul | 100 | 100 | Contatar | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Erval Grande | 150 | 100 | Contat/EM | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Erval Seco | 100 | 100 | Contatar | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Faxinalzinho | 100 | 100 | Contat/EM | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Floriano Peixoto | 150 | 100 | Contatar | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Forquetinha | 100 | 100 | Contatar | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Frederico Westphalen | 200 | 100 | Contat- EM | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Garruchos | 100 | 100 | Contatado | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Gramado dos Loureiros | 100 | 100 | Contatado | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Guaíba | 100 | 100 | Contatar | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ibiaçá | 150 | 100 | Contatar | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ibiraiaras | 150 | 100 | Contatar | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Itaara | 100 | 100 | Contat/EM | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Itaqui | 100 | 100 | Contat/EM | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Jaboticaba | 100 | 100 | Contatar | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Jacutinga | 100 | 100 | Contatar | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Jaguarão | 100 | 100 | Contat/EM | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Jóia | 200 | 100 | Contatar | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lagoa dos Tres Cantos | 100 | 100 | contatado | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lajeado do Bugre | 150 | 100 | Contat- EM | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lavras do Sul | 100 | 100 | Contat/EM | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Machadinho | 150 | 100 | Contatar | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Manoel Viana | 100 | 100 | Contat/EM | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Mariano Mouro | 100 | 100 | Contatado | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Marques de Souza | 150 | 100 | Contatado | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Mato Castelhano | 100 | 100 | Contatar | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Mato Queimado | 100 | 100 | Contatado | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Maximiliano de Almeida | 150 | 100 | Contatar | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Minas do Leão | 100 | 100 | Contatar | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Miraguaí | 100 | 100 | Contatar | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Mostardas | 150 | 100 | Contatar | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nonoai | 150 | 100 | Contatar | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nova Bassano | 150 | 100 | Contatar | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Novo Barreiro | 150 | 100 | Contatar | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Novo Tiradentes | 100 | 100 | Contatar | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Novo Xingú | 100 | 100 | Contatar | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Paím Filho | 150 | 100 | Contatar | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Palmares | 100 | 100 | Contatar | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Paraí | 150 | 100 | Contatar | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pinhal | 100 | 100 | Contatar | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirapo | 150 | 100 | Contatar | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Piratini | 300 | 100 | Contat/EM | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Planalto | 100 | 100 | Contatar | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Progresso | 100 | 100 | Contatar | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Redentora | 200 | 100 | Contatar | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Restinga Seca | 200 | 100 | CADIN/EM | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rio dos Índios | 100 | 100 | Contatar | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodeio Bonito | 100 | 100 | Contatar | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rolador | 150 | 100 | Contatado | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rolante | 200 | 100 | Contatar | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rosário do Sul | 100 | 100 | Contat/EM | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Santa Clara do Sul | 150 | 100 | Contatar | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Santa Maria | 200 | 100 | CADIN/EM | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Santo Antônio das Missões | 100 | 100 | Contatar | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Santo Cristo | 300 | 100 | Contatar | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| São Jerônimo | 200 | 100 | Contat/EM | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| São Domingos do Sul | 100 | 100 | Contatar | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| São Francisco de Assis | 300 | 100 | CADIN/EM | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| São Francisco de Paula | 150 | 100 | Contatar | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| São João da Urtiga | 150 | 100 | Contatado | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| São José do Norte | 200 | 100 | Contatado | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| São Lourenço do Sul | 400 | 100 | Contat/EM | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| São Martinho | 150 | 100 | Contatado | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Selbach | 150 | 100 | Contatado | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sentinela do Sul | 100 | 100 | Contat/EM | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Serafina Corrêa | 150 | 100 | Contat 03/10 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sério | 150 | 100 | Contatar | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Severiano de Almeida | 100 | 100 | Contatado | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tapes | 100 | 100 | Contatar | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Taquarí | 200 | 100 | Contatar | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tavares | 150 | 100 | Contatar | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Travesseiro | 100 | 100 | Contatar | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Três Arroios | 100 | 100 | Contatado | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Três Passos | 100 | 100 | Contatar | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Trindade do Sul | 100 | 100 | Contatado | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Turuçu | 100 | 100 | Contat/EM | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Uruguaiana | 100 | 100 | Contat/EM | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vila Lângaro | 100 | 100 | Contatado | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vista Alegre | 100 | 100 | Contatado | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vista Gaúcha | 150 | 100 | Contatado | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Totais | 15000 | 10900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

EC = Empresa Conveniada; EM = contatados por E-mail; F = FEPAGRO; U = UFRGS;

PROGAMA ESTADUAL DE CORREÇÃO DA ACIDEZ DO SOLO – PECS

(MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS – SITUAÇÃO EM 10.10.2013)

| SITUAÇÃO ATUAL |  |  | R$ INVESTIDOS - GOVERNO DO ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MUNICÍPIOS PAGOS PELO PROGRAMA(*).......................... 102 |  | X R$ 60.000,00......................................................................R$ 6.120.000,00 |
|  | MUNICÍPIOS C/ PAG ASSEGURADO PARA 2013.....................32 |  | X R$ 60.000,00......................................................................R$ 1.920.000,00 |
|  | MUNICÍPIOS QUE ESISTIRAM..............10 |  |  |
| TOTAL MUNICÍPIOS 2012/13.................................................134 |  |  | X R$ 60.000,00......................................................................R$ 8.040.000,00 |
| Nº DE AGRICULTORES CONTEMPLADOS..............................13.400 Nº DE HECTARES CORRIGIDOS..............................................53.600 TONELADAS DE CALCÁRIO ADQUIRIDAS.............................201.000 |  |  | Nº MUNICÍPIOS QUE ENVIARAM AMOSTRAS SOLO................................... 71 Nº AMOSTRAS ENVIADAS.......................................................................7.774 |